## check list
Opdeling
CHECKLIST WERKGROEP VRN
TYPE 1 (kritische) GESTUURDE BORING |  |  |  | TYPE 2 (grote) GESTUURDE BORING |  |  |  | TYPE 3 (kleine) GESTUURDE BORING
definitie: | Kanalen in ophoging |  |  | definitie: | Bevaarbare kanalen en waterlopen |  |  | definitie: | rest
[5 empty] | Spoorwegen / TGV |  |  |  | onder andere:
| Een te kruisen infrastructuur in uitgraving of in bedding, die lager ligt dan 4m |  |  |  | Autostrade |  |  |  | Alle andere waterlopen: beken, grachten,..
|  | ten opzichte van het in- of uittredepunt (of beide) |  |  | Tunnel / brug |  |  |  | primaire wegen en gemeentewegen
Afstand kritische leiding (Fetrapi) < 15m
Dieptegestuurde boring > 10m
Studie: | • Risico-analyse, mogelijke interferenties |  |  | Studie: | • Risico-analyse, mogelijke interferenties |  |  | Studie: | • Risico-analyse, mogelijke interferenties
| • opstelling DD-machine |  |  |  | • opstelling DD-machine |  |  |  | • opstelling DD-machine
| • Toegelaten boorzone bepalen (adhv NO DRILL boorzone) |  |  |  | • Toegelaten boorzone bepalen (adhv NO DRILL boorzone) |  |  |  | • Toegelaten boorzone bepalen (adhv NO DRILL boorzone)
| • Boorcurve bepalen (inclusief in-en uittredepunt) |  |  |  | • Boorcurve bepalen (inclusief in-en uittredepunt) |  |  |  | • ontwerpplan
| • grondplan (X-Y Lambert 72 coördinaten), diepte Z in TAW |  |  |  | • grondplan (X-Y Lambert 72 coördinaten), diepte Z in TAW |  |  |  | • KLIP- KLIM aanvraag
| • dwarsprofiel boring met aanduiding van alle diameters en aard leidingen |  |  |  | • dwarsprofiel boring met aanduiding van alle diameters en aard leidingen |  |  |  | * eventueel bijkomende studies ifv van de karakteristieken van het project
| • Toegelaten trekkrachten op in te trekken leiding bepalen |  |  |  | • Toegelaten trekkrachten op in te trekken leiding bepalen
| • KLIP- KLIM aanvraag |  |  |  | • KLIP- KLIM aanvraag
| • Uitgebreid grondonderzoek en bepaling grondwaterstand |  |  |  | • Beperkt grondonderzoek op basis van DOV
|  | of gelijkaardig grondonderzoek in buurt van de geplande boring |  |  |  | of gelijkaardig grondonderzoek in buurt van de geplande boring
| ÄIndien Studiebureel dit niet nodig acht is SB verplicht dit grondig te staven! |  |  |  | • Onderzoek max. toegelaten boordruk ifv grondsamenstelling
| • Onderzoek max. toegelaten boordruk ifv grondsamenstelling |  |  |  | • organisatie synergie DD met andere maatschappijen
• organisatie synergie DD met andere maatschappijen
| • Kwelonderzoek (korte, middenlange en lange termijn) |  |  | Uitvoering: | • Vooraf werfvergadering alle partijen |  |  | Uitvoering: | • Pilootboring met alle systemen mogelijk afh. v.d. situatie
[5 empty] | • a) Bevaarbare kanalen en waterlopen: |  |  |  | Ä wel verplicht: per stanglengte (met minimum om de 5m) bepaling van X,Y,Z
[5 empty] | pilootboring met optische gyroscoop (= controle X,Y,Z op piloot) |  |  |  | • registratie trekkracht
Uitvoering: | • Vooraf werfvergadering alle partijen |  |  |  | of met uitleggen van artificiële magnetische velden of met beacon |  |  |  | • registratie boordruk aan DD-machine
| • pilootboring met optische gyroscoop (= controle X,Y,Z op piloot) |  |  |  | b) Andere: |  |  |  | • X,Y,Z coördinaten pilootboring worden aanvaard als As-Built gegevens
| of met uitleggen van artificiële magnetische velden of met beacon |  |  |  | pilootboring met alle andere systemen mogelijk afhankelijk van de situatie |  |  |  |  | Verplicht: | X,Y in Lambert 72 coördinaten
| Verplicht: | X,Y in Lambert 72 coördinaten |  |  |  | Ä wel verplicht: minimum om de 5m bepaling van X,Y,Z |  |  |  |  | Z (bij voorkeur in TAW)
|  | Z in TAW |  |  | Verplicht: | X,Y in Lambert 72 coördinaten |  |  | • As-Built plannen na voorlopige oplevering project
| • registratie trekkracht |  |  |  |  | Z in TAW
| • registratie boordruk aan DD-machine |  |  |  | • registratie trekkracht
| • As-built opmeting ligging leiding (= nacontrole) |  |  |  | • registratie boordruk aan DD-machine
| • As-Built plannen na voorlopige oplevering project |  |  |  | • As-built opmeting ligging leiding (= nacontrole)
• As-Built plannen na voorlopige oplevering project
[8 empty] | Toleranties: | • Altijd uit de NO DRILL boorzone blijven!!! (NULTOLERANTIE)
Toleranties: | • Altijd uit de NO DRILL boorzone blijven!!! (NULTOLERANTIE) |  |  | Toleranties: | • Altijd uit de NO DRILL boorzone blijven!!! (NULTOLERANTIE) |  |  |  | • pilootboring: afwijking op ontwerpcurve +/- 2m in alle richtingen (= venster 4m x 4m)
| • pilootboring: afwijking op ontwerpcurve +/- 1m in alle richtingen (= venster 2m x 2m) |  |  |  | • pilootboring: afwijking op ontwerpcurve +/- 1m in alle richtingen (= venster 2m x 2m) |  |  |  | • ruimingsfase: extra afwijking op pilootboring
| • ruimingsfase: extra afwijking op pilootboring |  |  |  | • ruimingsfase: extra afwijking op pilootboring |  |  |  |  | dia buis < 500 mm: |  | +/- 1 m in alle richtingen
|  | dia buis < 500 mm: | +/- 1 m in alle richtingen |  |  | dia buis < 500 mm: | +/- 1 m in alle richtingen |  |  | 500 mm < dia buis < 900 mm: |  | +/- 1,5 m in alle richtingen
|  | 500 mm < dia buis < 900 mm: | +/- 1,5 m in alle richtingen |  |  | 500 mm < dia buis < 900 mm: | +/- 1,5 m in alle richtingen |  |  | dia buis > 900 mm: |  | +/- 2 m in alle richtingen
|  | dia buis > 900 mm: | +/- 2 m in alle richtingen |  |  | dia buis > 900 mm: | +/- 2 m in alle richtingen